附件2

“十四五”时期白城市推动肉牛产业高质量发展任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务项序号 | 工作目标 | 具体措施 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 年度考核 期末评估 |
| 一、突出 “良种化”繁育 | 按照基础母牛存栏数量，自2022年起，每年规模以上良种繁育改良率分别达到50%、60%、70%、80%。 | 推动域内国家级种公牛站、核心育种中心德信公司扩规提质增量，打造全省乃至全国重要的肉牛种源供应基地。 | 市畜牧业发展服务中心 | 市发改委、洮北区人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 推动草原红牛品种提纯复壮，扩大核心种群规模。 | 通榆县人民政府 | 市畜牧业发展服务中心、通榆县人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 建立财政补贴机制，对使用每剂30元以上（含30元）优质冻精的，按照50%的比例对养殖户给予补贴，补贴额度最高不超过每剂50元；性控冻精补贴额度最高不超过每剂100元。 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 建立繁育改良体系，以域内吉林省畜牧业学校和畜牧部门监管培训“双驱动”为支撑，推进繁育改良站（点）和繁育改良员就近肉牛养殖区全覆盖。 | 市教育局、市畜牧业发展服务中心 | 各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 二、突出 “规模化”养殖 | 建设100个千头专业村，其中，洮南15个、通榆40个、大安20个、镇赉20个、洮北5个；20个万头养殖大乡镇，其中，洮南3个、通榆7个、大安7个、镇赉2个、洮北1个。 | 推动设立肉牛产业发展引导资金。 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 推动“政府+企业+合作社+农户”等养殖风险共担、利益联结紧密的肉牛养殖联合体快速发展。 | 市畜牧业发展服务中心 | 各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 按照“因地制宜，一地一策”的原则，整合涉农资金建设标准化养殖园区，租给企业或养殖户“拎包入住”，政府通过回收租金实现收益，让市场主体和养殖户轻资产养牛。 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 开展肉牛强镇和示范村建设，树立小规模大群体规模化合作化发展样板。 | 市农业农村局 | 各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 三、突出 “精深化”加工 | 重点打造2个精深加工基地，同时加强招商引资，开发保健食品、骨制品等系列产品。 | 推动吉运发展一体化经营，重点加快推进通榆吉牛20万头肉牛屠宰加工项目早日投产达效。 | 通榆县人民政府 | 市发改委、通榆县人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 推动和合发展一体化经营，重点加快镇赉农牧业产业孵化园10万头屠宰加工项目早日投产达效。 | 镇赉县人民政府 | 市发改委、镇赉县人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 加大招商引资力度，实施产业链招商，积极主动加强对接，在用地、基础设施配套方面给予扶持，争取合作项目早日达成，开发保健食品、骨制品等系列产品，多层次、多环节提高肉牛产业转化率和贡献率。 | 市商务局 | 市发改委、工业和信息化局、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 四、突出 “品牌化”运营 | 开展品牌创建、品牌保护、品牌营销，做强通榆草原红牛、草原红牛牛肉、敖牛山黄牛、黄牛牛肉4个“地标”，打造具有市域特色、市场竞争力的肉牛及产品品牌。 | 突出畜产品生产源头监管、质量安全检测和可追溯体系建设。 | 市畜牧业发展服务中心 | 各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 鼓励采取区域公用、企业、产品“三位一体”的发展模式创建品牌，做强通榆草原红牛、草原红牛牛肉、敖牛山黄牛、黄牛牛肉4个“地标”。 | 市商务局 | 各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 加强市场基础设施建设，突出抓好肉牛交易及仓储保鲜冷链物流体系建设。鼓励有条件的龙头企业、农民专业合作社等开展产品配送、连锁、直播带货、抖音等多种形式营销，提高畜产品品牌知名度。 | 市商务局 | 市市场监督管理局、工业和信息化局、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 五、推动“龙头企业”扩能 | 建设5个万头规模的肉牛养殖基地，其中，洮南1个、通榆2个、大安1个、镇赉1个。 | 鼓励吉运、和合、吉天然等现有龙头企业做大做强，鼓励企业扩规模、带农户，形成集中连片的养殖基地，打造肉牛产业标志性示范。 | 市畜牧业发展服务中心 | 市自然资源局、市生态环境局，各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 支持企业申报田园综合体、现代农业综合体示范区项目。 | 市发改委 | 市农业农村局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 六、推动“中小经营主体”壮大 | 重点扶持合作社、养殖户发展壮大。力争肉牛饲养总量发展到150万头，其中，洮南15万头、通榆77万头、大安28万头、镇赉26万头、洮北4万头。 | 构建金融等服务平台。 | 白城银保监分局 | 市农业农村局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 推动设立“政银保担”专项资金。 | 各县（市、区）人民政府 | 市农业农村局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 推动村支书、农户、返乡人员等多元主体参与、联营，创建合作社并扩大生产规模。 | 市乡村振兴局 | 市农业农村局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 七、推动“循环经济”增速 | 构建种养结合、农牧循环、绿色发展新格局，力争秸秆饲料化利用达到全省平均水平。 | 加强粪污收储运体系建设，实现就近就地还田转化。 | 市生态环境局 | 市农业农村局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 鼓励争取国家级养殖粪污整县推进补助资金，创建全市“农牧循环”示范。 | 市发改委 | 市农业农村局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 加强秸秆等饲料生产供应体系建设，推动秸秆加工、收贮设施设备和饲料化利用率逐年提高。 | 市农业农村局 | 市畜牧业发展服务中心、市林草局、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 深化种植业结构调整，不断增加青贮玉米、苜蓿等优质饲草料供给。 | 市农业农村局 | 市畜牧业发展服务中心、市林草局、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 推广镇赉县黑鱼泡镇“肉牛养殖+饲草料供给”种植、养殖利益紧密链接模式，鼓励大型牧场统一种植、管理、收储、粪肥还田，实现“种养结合”循环发展。 | 市畜牧业发展服务中心 | 市农业农村局、市生态环境局、市林草局、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 八、推动“支撑体系”健全 | 构建肉牛产业发展人才支撑和要素保障。 | 市县两级按照国家、省相关政策加快研究和落实条件明确、待遇合理的人才吸引和培养政策，按照国家、省文件要求落实畜牧兽医人员职称评聘、津贴补助、职位编制等政策待遇。 | 市人社局 | 市财政、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 加快畜牧管理体制改革，县（市、区）单独成立畜牧综合执法中队，以畜牧部门管理为主。 | 市委编办 | 市人社局、市畜牧业发展服务中心、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 依托高等院校、畜牧研究院、乡土人才培养基地等资源，加强繁育员、防疫员、经纪人“三支队伍”建设，构建繁育推广、疫病防控、市场流通、第三方服务体系。 | 市乡村振兴局 | 市人社局、市畜牧业发展服务中心、市财政局、各县（市、区）人民政府及事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |
| 加快编制国土空间规划，明确肉牛产业发展空间布局。国土部门拟订土地资源可利用形势分析，按有关规定，创新划定用地范围。电力、水利、通讯等部门要做好养殖企业（场）的用电、用水、通讯等保障工作，可因地制宜给予政策扶持。 | 各县（市、区）人民政府 | 市自然资源局、市水利局、市电业局、工业和信息化局、市林草局、市乡村振兴局、市科技局、各县（市、区）人民政府事涉职能部门 | 十四五末 | 12月底 |